## 工事費積算参考資料
507-543t000-00008-11(0)
工事費積算参考資料
本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では
ありません。
従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策
等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。
なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。
施行番号
| 工事番号 |  |  |  | 建-4 (507-5430000-00008-110)
| 工事名 |  |  |  | 町道矢口大根1号線道路維持補修工事
令和7年4月1日(設計単価) 令和7年4月号（物価資料） 令和6年度版(建設機械等損料表)
単価適用日
令和6年7月制定版(共通編)
| 積算基準適用版 | [5 empty] | 令和6年7月制定版(道路編)
令和6年版 治山林道必携 積算・施工編【上巻】
| 一般材料地区 | [5 empty] | Y00：紀北２
| 適用単価地区 |  |  |  |  | 生コン | Y02：紀北B／小型４ｔ
[6 empty] | 石材 | Y02：紀北２／小型２ｔ～４ｔ
|  |  |  | -------- |  |  | ＩＣＴ補正 |  |  | しない
|  | 諸 |  |  |  |  | 週休２日制の補正 |  |  | しない
|  | 経 |  | 共通仮設費 |  |  | 主たる工種 |  |  | ０４：道路改良工事
|  | 費 |  |  |  |  | 施工地域補正 |  |  | 一般交通影響有り（２）－２
|  | 情 |  |  |  |  | 対象支給品費 |  |  | -
|  | 報 |  |  |  |  | 無償貸与機械等評価額 |  |  | -
|  |  |  | 現場環境改善費 |  |  | 計上の有無 |  |  | しない
[7 empty] | 市街地補正 |  |  | -
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 工事費積算参考資料_1
507-543t000-00008-11(0)
| 現場管理費 | 施工地域補正 |  | 一般交通影響有り（２）－２
|  | 緊急工事補正 |  | しない
|  | 砂防・地滑り工事補正 |  | しない
|  | 対象支給品費 |  | -
|  | 無償貸与機械等評価額 |  | -
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 |  | しない
|  | 前払金割合による補正 |  | ３５％を超えるものもしくは 対象外
|  | 契約保証に係る補正 |  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸
経
費
情
報
- 2 -
北牟婁郡 紀北町

## 工事費積算参考資料_2
507-543t000-00008-11(0)
（直接工事費計上分）
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。
その他
（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。
１．運搬費
| 運搬費の計上 |  | あ り ・ (な し)
２．準備費
| 準備費の計上 |  | (あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 工事支障木に係る伐採集積費として12,650円/式、根切工を5,826円/m3、幹、枝葉、根株の積込を3,744円/m3、 幹・枝葉の運搬を4,720円/tを計上しています。 これらの準備費の合計43,868円を計上しています。 木材の単位体積重量0.80t/m3、荷積み状態換算値 0.55t/空m3
- 3 -
北牟婁郡 紀北町

## 工事費積算参考資料_3
507-543t000-00008-11(0)
３．事業損失防止施設費
| 事業損失防止施設費の計上 |  | あ り ・ (な し)
４．安全費
| 安全費の計上 |  | あ り ・ (な し)
５．役務費
| 役務費の計上 |  | あ り ・ (な し)
６．技術管理費
| 技術管理費の計上 |  | あ り ・ (な し)
７．営繕費
| 営繕費の計上 |  | あ り ・ (な し)
- 4 -
北牟婁郡 紀北町

## 工事費積算参考資料_4
507-543t000-00008-11(0)
（諸経費全般）
１．支給品費の取り扱い
| 支給品 |  | あ り ・ (な し)
２．処分費の取り扱い
| 処分費の控除 |  | あ り ・ (な し)
| その他確認事項等 |  | (あ り) ・ な し
処分費として、無筋Con塊2,820円/m3、木くず29,000円/t、廃プラ100,000円/tの処分費が含まれています。
３．スクラップ評価額の取り扱い
| スクラップ評価額 |  | あ り ・ (な し)
- 5 -
北牟婁郡 紀北町

## 設計内訳書
507-543t000-00008-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 町道矢口大根１号線道路維持補修工事 |  |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 道路改良工事
[11 empty] | 工事区分 |  |  | 道路改良 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－２
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 |  | 摘要
道路改良
式
1
道路土工
式
1
掘削工
式
1
| 掘削 |  |  | 土質軟岩;施工方法現
|  |  |  | 場制約あり |  | m3 | [16 empty] | 単-1号
50
| 積込(ﾙｰｽﾞ) |  |  | 土質土砂;作業内容小
|  |  |  | 規模(標準) |  | m3 | [16 empty] | 単-2号
60
残土処理工
式
1
| 整地 |  |  | 作業区分残土受入れ地
|  |  |  | での処理 |  | m3 | [16 empty] | 単-3号
60
| 土砂等運搬 |  |  | 土質土砂(岩塊･玉石混
|  |  |  | り土含む) |  | m3 | [16 empty] | 単-4号
60
法面工
式
1
法面吹付工
式
1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 |  |  | ｾﾒﾝﾄ種類普通ｾﾒﾝﾄ;吹
|  |  |  | 付厚厚10cm |  | m2 | [16 empty] | 単-5号
228
構造物撤去工
式
1
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 設計内訳書_1
507-543t000-00008-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 町道矢口大根１号線道路維持補修工事 |  |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 道路改良工事
[11 empty] | 工事区分 |  |  | 道路改良 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－２
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 |  | 摘要
構造物取壊し工
式
1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し |  |  | 構造物区分無筋構造物
|  |  |  | ;工法区分機械施工 |  | m3 | [16 empty] | 単-6号
2
| 横矢板撤去 |  |  | 横矢板;横矢板厚さ 0
|  |  |  | .03m |  | m2 | [16 empty] | 単-7号
13
| 土のう撤去 |  |  | 大型土のう
[6 empty] | 袋 | [16 empty] | 単-8号
7
運搬処理工
式
1
| 殻運搬 |  |  | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-9号
2
| 現場発生品運搬 |  |  | 発生材種類木くず
[6 empty] | t | [16 empty] | 単-10号
1
| 現場発生品運搬 |  |  | 発生材種類廃プラ
[6 empty] | t | [16 empty] | 単-11号
0.018
| 殻処分 |  |  | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-12号
2
| 殻処分 |  |  | 殻種別木くず
[6 empty] | t | [16 empty] | 単-13号
1
| 殻処分 |  |  | 殻種別廃プラ
[6 empty] | t | [16 empty] | 単-14号
0.018
仮設工(全工種共通)
式
1
- 2 -
北牟婁郡 紀北町

## 設計内訳書_2
507-543t000-00008-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 町道矢口大根１号線道路維持補修工事 |  |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 道路改良工事
[11 empty] | 工事区分 |  |  | 道路改良 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－２
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 |  | 摘要
交通管理工
式
1
交通誘導警備員
[6 empty] | 式 | [16 empty] | 内-1号
1
直接工事費
式
1
共通仮設
式
1
共通仮設費
式
1
準備費
式
1
伐採集積費
[6 empty] | 式 | [16 empty] | 内-2号
1
根切
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-15号
1
| 積込 |  |  | 幹、枝葉、根株
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-16号
3
| 運搬 |  |  | 幹、枝葉
[6 empty] | t | [16 empty] | 単-17号
3
共通仮設費（率計上）
式
1
純工事費
式
1
- 3 -
北牟婁郡 紀北町

## 設計内訳書_3
507-543t000-00008-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 町道矢口大根１号線道路維持補修工事 |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 道路改良工事
[10 empty] | 工事区分 |  |  | 共通仮設費 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－２
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 | 摘要
現場管理費
式
1
工事原価
式
1
一般管理費等
式
1
工事価格
式
1
消費税相当額
式
1
工事費計
式
1
- 4 -
北牟婁郡 紀北町

## 工場管理費
507-543t000-00008-11(0)
工場管理費
1 | 間接労務費対象額 管理費区分７
2 | 間接労務費率
3 | 間接労務費計上額
4 | 工場管理費 工場純工事費
5 | 非対象額計（－） |  |  | 管理費区分５，９
6 | 工場管理費対象額
7 | 工場管理費率
8 | 工場管理費計上額
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 共通仮設費
507-543t000-00008-11(0)
共通仮設費
1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事
2 | 主たる工種 合算工事
3 | 対象工事費
4 | 直接工事費
5 | 準備費（処分費）
6 | 事業損失防止施設費
7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）
8 | 現工事
9 | 合算工事
10 | 非対象額計（－）
11 | 管理費区分１ |  |  |  | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12 | 管理費区分２，７ |  |  |  | 工場原価
13 | 管理費区分５ |  |  |  | 一般管理費等のみ対象額
14 | 管理費区分９ |  |  |  | 間接費非対象額
15 | 管理費区分Ｔ |  |  |  | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16 | 対象額支給品（＋）
17 | 無償貸付機械評価額（＋）
18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）
19 | 現工事
20 | 合算工事
21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） |  |  |  | 調整工事入力で使用
22 | 現工事
23 | 合算工事
24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）
25 | 現工事
26 | 合算工事
27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） |  |  |  | *補正係数を乗じる
28 | 現工事
29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）
30 | 計上額 単独（追加工事）
31 | 現工事
32 | 合算工事
33 | 調整工事計上額
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 共通仮設費_1
507-543t000-00008-11(0)
共通仮設費
34 | 現場環境改善費対象工事費
35 | 直接工事費
36 | 非対象額計（－）
37 | 管理費区分１ |  |  | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38 | 管理費区分２，７ |  |  | 工場原価
39 | 管理費区分５ |  |  | 一般管理費等のみ対象額
40 | 管理費区分９ |  |  | 間接費非対象額
41 | 管理費区分Ｔ
42 | 対象額支給品（＋）
43 | 無償貸付機械評価額（＋）
44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）
45 | 現工事
46 | 合算工事
47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）
48 | 現工事
49 | 合算工事
50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）
51 | 現工事
52 | 現場環境改善費 率（補正後）
53 | 計上額 単独（追加工事）
54 | 現工事
55 | 合算工事
56 | 調整工事計上額
57 | 共通仮設費（積上分）
58 | 運搬費
59 | 準備費・仮設費
60 | 事業損失防止施設費
61 | 安全費
62 | 役務費
63 | 技術管理費
64 | 営繕費
65 | 現場環境改善費
66 | 共通仮設費計
- 2 -
北牟婁郡 紀北町

## 現場管理費
507-543t000-00008-11(0)
現場管理費
1 | 主たる工種 | 道路改良工事
2 | 単独（追加工事）純工事費
3 | 単独（追加工事） 直接工事費
4 | 単独（追加工事） 共通仮設費
5 | 非対象額計（－）
6 | 管理費区分２，７ |  |  |  | 工場原価
7 | 管理費区分５ |  |  |  | 一般管理費等のみ対象額
8 | 管理費区分９ |  |  |  | 間接費非対象額
9 | 管理費区分Ｔ |  |  |  | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10 | 対象額支給品（＋）
11 | 無償貸付機械評価額（＋）
12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）
13 | 現工事
14 | 合算工事
15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 |  |  |  | 調整工事入力で使用
16 | 現工事
17 | 合算工事
18 | 率（補正前） 単独（追加工事）
19 | 現工事
20 | 合算工事
21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） |  |  |  | *補正係数を乗じる
22 | 現工事
23 | 施工時期補正
24 | 緊急工事補正
25 | 真夏日補正
26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）
27 | 現工事
28 | 率（補正後）
29 | 計上額 単独（追加工事）
30 | 現工事
31 | 合算工事
32 | 調整工事計上額
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 一般管理費等
507-543t000-00008-11(0)
一般管理費等
所属名 |  |  | 紀北町 建設課 |  |  |  |  | 工事番号 |  |  |  | 第 | 回変更
発注年月 |  |  |  | 契約区分 |  |  |  | 主工種 | 道路改良工事
| 1 | 工事原価
| 2 | 純工事費
| 3 | 現場管理費
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費
| 5 | 工場製作原価
| 6 | 非対象額計（－）
| 7 | 管理費区分９ |  |  |  |  | 支給品を除く間接費非対象額
| 8 | 管理費区分Ｔ |  |  |  |  | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）
| 10 | 現工事
| 11 | 合算工事
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 |  |  |  |  | 調整工事入力で使用
| 13 | 現工事
| 14 | 合算工事
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）
| 16 | 現工事
| 17 | 合算工事
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）
| 19 | 現工事
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）
| 21 | 現工事
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
| 23 | 契約保証に係る補正値 単独（追加工事）
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）
| 25 | 計上額 単独（追加工事）
| 26 | 現工事
| 27 | 合算工事
| 28 | 調整工事計上額
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 内訳書
507-543t000-00008-11(0)
一式当たり内訳書
|  | 交通誘導警備員 | [11 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  | 令和 7年 4月 3日
第1号内訳書 | [13 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  | 1.000-00000020
| 名称 |  |  | 規格／条件 |  | 単位 |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 |  |  | 金額増減 |  |  | 摘要
交通誘導警備員費；仕様書 |  |  | 交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警 | [14 empty] | DXK01052
条件明示 |  |  | 備員Ｂ人数＝24人： |  | 式 | [12 empty] | 管理費区分 無
単-30号
1
合 計
上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 内訳書_1
507-543t000-00008-11(0)
一式当たり内訳書
|  | 伐採集積費 | [10 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  | 令和 7年 4月 3日
第2号内訳書 | [12 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  | 1.000-00000020
| 名称 |  | 規格／条件 |  | 単位 |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 | 数量増減 |  |  | 金額増減 |  |  | 摘要
伐採集積費 | [16 empty] | YAZ1001002-001
|  |  |  | 式 | [12 empty] | 管理費区分 9
1
合 計
上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
- 2 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-1号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 掘削 | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 土質軟岩;施工方法現場制約あり | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
掘削 |  |  |  | 土質＝岩塊･玉石：施工方法＝現場制約あり | [16 empty] | CB210100
|  |  |  | ： |  |  | ｍ３ | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-18号
計
単価
- 1 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_1
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-2号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 土質土砂;作業内容小規模(標準) | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
積込（ルーズ） |  |  |  | 土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）： | [16 empty] | CB210020
[7 empty] | ｍ３ | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-19号
計
単価
- 2 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_2
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-3号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 整地 | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 作業区分残土受入れ地での処理 | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
整地 |  |  |  | 作業区分＝残土受入れ地での処理： | [16 empty] | CB210610
[7 empty] | ｍ３ | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-20号
計
単価
- 3 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_3
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-4号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 土砂等運搬 | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
土砂等運搬 |  |  |  | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ | [16 empty] | CB210110
|  |  |  | ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 |  |  | ｍ３ | [13 empty] | 管理費区分 無
|  |  |  | （岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 単-21号
無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km
以下：
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
良好 供用日 】
計
単価
- 4 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_4
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-5号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | [9 empty] | m2
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | ｾﾒﾝﾄ種類普通ｾﾒﾝﾄ;吹付厚厚10cm | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
コンクリート吹付工 |  |  |  | 吹付厚＝10cm：施工規模＝100m2以上250m2未 | [16 empty] | WB810820
|  |  |  | 満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内 |  |  | m2 | [13 empty] | 管理費区分 無
|  |  |  | 吹付の場合の補正＝無： |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 単-22号
計
単価
- 5 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_5
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-6号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
構造物とりこわし |  |  |  | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施 | [16 empty] | WB824010
|  |  |  | 工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 |  |  | ｍ３ | [13 empty] | 管理費区分 無
|  |  |  | 無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 単-23号
計
単価
- 6 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_6
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-7号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 横矢板撤去 | [9 empty] | m2
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 横矢板;横矢板厚さ 0.03m | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
横矢板設置・撤去 |  |  |  | 作業区分＝撤去： | [16 empty] | WB251970
[7 empty] | ｍ２ | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-24号
計
単価
- 7 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_7
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-8号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 土のう撤去 | [9 empty] | 袋
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 大型土のう | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
大型土のう工 |  |  |  | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下： | [16 empty] | WB252730
[7 empty] | 袋 | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-25号
計
単価
- 8 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_8
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-9号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 殻運搬 | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 |  |  |  | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m | [16 empty] | D9423100
|  |  |  | 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km |  |  | m3 | [13 empty] | 管理費区分 無
|  |  |  | 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 単-26号
・Co塊（無筋）：
計
単価
- 9 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_9
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-10号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 現場発生品運搬 | [9 empty] | t
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 発生材種類木くず | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
運搬費 |  |  |  | 木くず | [16 empty] | YAZ1003002-001
[7 empty] | t | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
- 10 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_10
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-11号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 現場発生品運搬 | [9 empty] | t
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 発生材種類廃プラ | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
現場発生品及び支給品運搬 |  |  |  | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID | [16 empty] | CB010410
|  |  |  | 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID |  |  | t | [13 empty] | 管理費区分 無
|  |  |  | 無＝8.5km以下： |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 単-27号
現場発生品及び支給品積込・荷卸 |  |  |  | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t： | [16 empty] | CB010420
[7 empty] | t | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-28号
計
単価
- 11 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_11
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-12号 | [11 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 殻処分 | [8 empty] | m3
称 | [9 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | [7 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
処分費（m3） | [19 empty] | WB020051
[6 empty] | m3 | [13 empty] | 管理費区分 有
[8 empty] | 1 | [11 empty] | 単-29号
計
単価
- 12 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_12
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-13号 | [11 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 殻処分 | [8 empty] | t
称 | [9 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 殻種別木くず | [7 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
廃棄物受入料金（立木根株） | [19 empty] | ZA10665520
[6 empty] | t | [13 empty] | 管理費区分 T
1
計
単価
- 13 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_13
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-14号 | [11 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 殻処分 | [8 empty] | t
称 | [9 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 殻種別廃プラ | [7 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
廃プラスチック処分 | [19 empty] | YAZ1001001-001
[6 empty] | kg | [13 empty] | 管理費区分 T
1,000
計
単価
- 14 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_14
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-15号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 根切 | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 | [10 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
根切 (治山林道) |  |  |  | 山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） | [16 empty] | DE110050
|  |  |  | ： |  |  | m3 | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-31号
計
単価
- 15 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_15
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-16号 | [12 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 積込 | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 幹、枝葉、根株 | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
積込 (治山林道) |  |  |  | 山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） | [16 empty] | DE110060
|  |  |  | ： |  |  | m3 | [13 empty] | 管理費区分 無
[9 empty] | 1 | [11 empty] | 単-32号
計
単価
- 16 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_16
507-543t000-00008-11(0)
1次単価表
| 単-17号 | [11 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[13 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 運搬 | [8 empty] | t
称 | [9 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 幹、枝葉 | [7 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
木材運搬料金 | [19 empty] | YAZ1001003-001
[6 empty] | t | [13 empty] | 管理費区分 9
1
計
単価
- 17 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_17
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
| 単-18号 |  |  | CB210100 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 掘削 | [9 empty] | ｍ３
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 岩塊･玉石 現場制約あり | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 | [5 empty] | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
J01 土質 |  |  |  |  | 岩塊･玉石
J02 施工方法 |  |  |  |  | 現場制約あり
- 18 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_18
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
| 単-19号 |  |  | CB210020 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 積込（ルーズ） | [9 empty] | ｍ３
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 土砂 小規模（標準） | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 | [5 empty] | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
軽油 | [20 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  |  |  | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | [15 empty] | M000202015
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
J01 土質 |  |  |  |  | 土砂
J02 作業内容 |  |  |  |  | 小規模（標準）
- 19 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_19
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
| 単-20号 |  |  | CB210610 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 整地 | [9 empty] | ｍ３
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 残土受入れ地での処理 | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 | [5 empty] | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
軽油 | [20 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  |  |  | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | [15 empty] | L001010007
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
J01 作業区分 |  |  |  |  | 残土受入れ地での処理
- 20 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_20
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
| 単-21号 |  |  |  | CB210110 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  |  | 土砂等運搬 | [9 empty] | ｍ３
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 | [5 empty] | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
運転手（一般） | [21 empty] | R0115
[9 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
軽油 | [21 empty] | Z006702002
[9 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
|  | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル |  |  |  | ４ｔ積級 | [15 empty] | M000301002
|  | ］ |  |  |  | 【４ｔ積級 良好 供用日】 |  |  | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】
J01 土砂等発生現場 | [5 empty] | 小規模
J02 積込機種･規格 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
J03 土質 | [5 empty] | 土砂（岩塊･玉石混り土含む）
J04 DID区間の有無 | [5 empty] | 無し
J13 運搬距離（km）（DID区間無） | [5 empty] | 4.0km以下
- 21 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_21
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-22号 |  |  | WB810820 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | コンクリート吹付工 | [10 empty] | m2
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 10cm 100m2以上250m2未満 無 無 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
法面工（コンクリート吹付） |  |  |  |  | 厚１０ｃｍ | [16 empty] | Q001404001
[8 empty] | m2 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 吹付厚 |  |  |  |  | 10cm
J02 施工規模 |  |  |  |  | 100m2以上250m2未満
J03 時間制約を受ける場合の補正 |  |  |  |  | 無
J04 枠内吹付の場合の補正 |  |  |  |  | 無
- 22 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_22
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-23号 |  |  | WB824010 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 構造物とりこわし | [10 empty] | ｍ３
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
無筋構造物 |  |  |  |  | 昼間 機械施工 制約無 | [16 empty] | Q001611001
[8 empty] | m3 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 構造物区分 |  |  |  |  | 無筋構造物
J02 工法区分 |  |  |  |  | 機械施工
J03 時間的制約の有無 |  |  |  |  | 無し
J04 夜間作業の有無 |  |  |  |  | 無し
J05 低騒音･低振動対策 |  |  |  |  | 不要
- 23 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_23
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-24号 |  |  | WB251970 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 横矢板設置・撤去 | [10 empty] | ｍ２
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 撤去 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 10 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
土木一般世話役 | [21 empty] | R0125
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.2
普通作業員 | [21 empty] | R0102
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.6
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 作業区分 |  |  |  |  | 撤去
- 24 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_24
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-25号 |  |  | WB252730 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 大型土のう工 | [10 empty] | 袋
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 撤去 6m以下 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 10 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
土木一般世話役 | [21 empty] | R0125
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.069
特殊作業員 | [21 empty] | R0101
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.069
バックホウ運転 |  |  |  |  | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下： | [16 empty] | WK250500
[8 empty] | 日 | [13 empty] | 管理費区分 無
[10 empty] | 0.069 | [11 empty] | 単-33号
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 作業区分 |  |  |  |  | 撤去
J03 設置作業半径 |  |  |  |  | 6m以下
- 25 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_25
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-26号 |  |  | D9423100 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 | [10 empty] | m3
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 10 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
ダンプトラック4t運転 |  |  |  |  | タイヤ損耗費＝良好： | [16 empty] | D9516000
[8 empty] | 日 | [13 empty] | 管理費区分 無
[10 empty] | 0.65 | [11 empty] | 単-34号
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 ダンプトラック運搬規格 |  |  |  |  | 4t積 BH山積0.28m3
J02 DID区間 有無 |  |  |  |  | なし
J09 運搬距離 |  |  |  |  | 4.5Km以下
J17 タイヤ損耗費 |  |  |  |  | 良好
J18 積載区分 |  |  |  |  | As塊・Co塊（無筋）
- 26 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_26
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
| 単-27号 |  |  | CB010410 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 現場発生品及び支給品運搬 | [9 empty] | t
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 8.5km以下 | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 | [5 empty] | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
軽油 | [20 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
トラック［クレーン装置付］ |  |  |  |  | ベーストラック２ｔ積 吊能力２．９ｔ | [15 empty] | M000302010
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  |  |  |  | ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  |  |  |  | 無し
J03 片道運搬距離（km）DID無 |  |  |  |  | 8.5km以下
- 27 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_27
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
| 単-28号 |  |  | CB010420 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | [9 empty] | t
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t | [8 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 | [5 empty] | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
軽油 | [20 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
トラック［クレーン装置付］ |  |  |  |  | ベーストラック２ｔ積 吊能力２．９ｔ | [15 empty] | M000302010
[8 empty] | ％ | [12 empty] | 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  |  |  |  | ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t
- 28 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_28
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-29号 |  |  | WB020051 | [9 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[14 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 処分費（m3） | [9 empty] | m3
称 | [10 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 | [10 empty] | 位 |  |  | 量 | 100 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊） | [20 empty] | ZA10680080
[7 empty] | m3 | [13 empty] | 管理費区分 T
100
計
単価
- 29 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_29
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-30号 |  |  | DXK01052 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 | [10 empty] | 式
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 0人 24人 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
交通誘導警備員Ａ | [21 empty] | R0803
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0
交通誘導警備員Ｂ | [21 empty] | R0804
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
24
計
単価
J01 交通誘導警備員Ａ人数 |  |  |  |  | 0 人
J02 交通誘導警備員Ｂ人数 |  |  |  |  | 24 人
- 30 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_30
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-31号 |  |  | DE110050 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 根切 (治山林道) | [10 empty] | m3
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | しない（普通作業員） | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 10 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
特殊作業員 | [21 empty] | R0101
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.63
普通作業員 | [21 empty] | R0102
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.42
バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道 | [21 empty] | DE540130
)排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | [7 empty] | 時間 | [13 empty] | 管理費区分 無
[10 empty] | 3.3 | [11 empty] | 単-35号
諸雑費 | [21 empty] | ZS7000001
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 山林砂防工適用区分 |  |  |  |  | しない（普通作業員）
- 31 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_31
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（1）
| 単-32号 |  |  | DE110060 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | 積込 (治山林道) | [10 empty] | m3
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | しない（普通作業員） | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 10 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
普通作業員 | [21 empty] | R0102
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.27
バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道 | [21 empty] | DE540130
)排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | [7 empty] | 時間 | [13 empty] | 管理費区分 無
[10 empty] | 3.6 | [11 empty] | 単-36号
計
単価
J01 山林砂防工適用区分 |  |  |  |  | しない（普通作業員）
- 32 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_32
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（2）
| 単-33号 |  |  | WK250500 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | バックホウ運転 | [10 empty] | 日
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 撤去 6m以下 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
運転手（特殊） | [21 empty] | R0114
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
軽油 | [21 empty] | Z006702002
[8 empty] | L | [13 empty] | 管理費区分 無
78
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機 |  |  |  |  | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | [16 empty] | L001010004
能付き］ | [7 empty] | 日 | [13 empty] | 管理費区分 無
1.26
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 作業区分 |  |  |  |  | 撤去
J02 設置作業半径 |  |  |  |  | 6m以下
- 33 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_33
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（2）
| 単-34号 |  |  | D9516000 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | ダンプトラック4t運転 | [10 empty] | 日
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 |  | 良好 | [9 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
運転手（一般） | [21 empty] | R0115
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
軽油 | [21 empty] | Z006702002
[8 empty] | L | [13 empty] | 管理費区分 無
32
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ |  |  |  |  | ４ｔ積級 | [16 empty] | M000301002
[8 empty] | 供用日 | [13 empty] | 管理費区分 無
1.29
タイヤ損耗費 |  |  |  |  | ４ｔ 良好 供用日 | [16 empty] | Z910020045
[8 empty] | 供用日 | [13 empty] | 管理費区分 無
1.29
諸雑費（まるめ） | [21 empty] | ZS3000004
[8 empty] | 式 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
J01 タイヤ損耗費 |  |  |  |  | 良好
- 34 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_34
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（2）
| 単-35号 |  |  | DE540130 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | [10 empty] | 時間
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 | [11 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
運転手（特殊） | [21 empty] | R0114
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.17
軽油 | [21 empty] | Z006702002
[8 empty] | L | [13 empty] | 管理費区分 無
8.6
バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  |  |  | 排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３ | [16 empty] | M000202028
[8 empty] | 時間 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
- 35 -
北牟婁郡 紀北町

## 単価表_35
507-543t000-00008-11(0)
参考資料（2）
| 単-36号 |  |  | DE540130 | [10 empty] | 単価適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 | [5 empty] | 令和 7年 4月 3日
[15 empty] | 労務調整-超過-規制 | [5 empty] | 1.000-00000020
名 |  | バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | [10 empty] | 時間
称 | [11 empty] | 単 |  |  | 数 |  |  |  |  | 単
規 | [11 empty] | 位 |  |  | 量 | 1 |  |  |  | 価
格
|  |  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
運転手（特殊） | [21 empty] | R0114
[8 empty] | 人 | [13 empty] | 管理費区分 無
0.17
軽油 | [21 empty] | Z006702002
[8 empty] | L | [13 empty] | 管理費区分 無
8.6
バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  |  |  | 排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３ | [16 empty] | M000202028
[8 empty] | 時間 | [13 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
- 36 -
北牟婁郡 紀北町

## 登録単価・オプション単価
507-543t000-00008-11(0)
登録単価／オプション単価
|  |  | 工事名 |  | 町道矢口大根１号線道路維持補修工事
| コード |  |  | 名称 |  |  |  |  | 規格 |  | 単位 |  | 単価 |  | 登録年度 |  | 登録月 |  |  | 備考
YAZ1001001-001 |  | 廃プラスチック処分 | [7 empty] | kg | [5 empty] | 令和 7 |  | 4 | 単-14
YAZ1001002-001 |  | 伐採集積費 | [7 empty] | 式 | [5 empty] | 令和 7 |  | 4 | 内-2
YAZ1001003-001 |  | 木材運搬料金 | [7 empty] | t | [5 empty] | 令和 7 |  | 4 | 単-17
YAZ1003002-001 |  | 運搬費 |  |  |  | 木くず |  |  |  | t | [5 empty] | 令和 7 |  | 4 | 単-10
[8 empty] | - 1 - |  |  |  | 北牟婁郡 紀北町